UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Propuesta del Proyecto: “Simulador de laboratorio virtual de Química para la experimentación científica en la institución educativa Alexander Fleming”

Curso: Gestión de Proyecto de TI

Docente: Ing. Martha Judith Paredes Vignola

Integrantes:

Solorzano Zegarra, Antony Piero        	(2023078696)

Marca Aguilar, Stevie Gerald        		(2023076802)

Cortez Mamani Julio Samuel                       (2023077283)

Tacna – Perú

2026

Presentado por
Marca Aguilar Stevie Gerald
Integrante del equipo de desarrollo
SSS-TeC S.A.C.
21/10/2026

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Cortez Mamani Julio Samuel |  |  | 21/10/2026 | Actualización financiera y técnica |

# Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo	4

1. Propuesta narrativa	5

1.1. Planteamiento del Problema	5

1.2. Justificación del proyecto	5

1.3. Objetivo general	5

1.4. Beneficios	6

1.5. Alcance	6

1.6. Requerimientos del sistema	6

1.7. Restricciones	7

1.8. Supuestos	7

1.9. Resultados esperados	8

1.10. Metodología de implementación	8

1.11. Actores claves	8

1.12. Papel y responsabilidades del personal	9

1.13. Plan de monitoreo y evaluación	10

1.14. Cronograma del proyecto	11

1.15. Hitos de entregables	11

2. Presupuesto	12

2.1. Planteamiento de aplicación del presupuesto	12

2.2. Presupuesto	12

2.3. Análisis de Factibilidad	13

2.4. Evaluación Financiera	14

Indicadores financieros a tres años	15

Anexo 01 Requerimientos del Sistema	16

Requerimientos funcionales	16

Capacidades complementarias del alcance	18

Requerimientos de calidad y entorno	18

Reglas de operación y aceptación	19

# Resumen Ejecutivo

| Nombre del Proyecto propuesto Simulador de laboratorio virtual de Química para la experimentación científica en la institución educativa Alexander Fleming, Tacna, 2026. Nombre del sistema: QUIMI-K. |  |
| --- | --- |
| Propósito del Proyecto y Resultados esperados Facilitar prácticas de química mediante una plataforma web con entorno 2D isométrico, guías paso a paso e instrumentos virtuales. Se espera entregar un repositorio de prácticas curadas, cuestionarios con retroalimentación, panel docente, asistente Quimi, libro guía y reportes PDF enviados al estudiante y al docente. |  |
| Población Objetivo Estudiantes y docentes de ciencias de la institución educativa Alexander Fleming. La institución y el administrador de la plataforma participan como beneficiarios y responsables de operación. |  |
| Monto de Inversión en Soles S/ 16,250.16 | Duración del Proyecto 3 meses Del 02/09/2026 al 02/12/2026 |

El proyecto propone aprovechar los equipos de cómputo del colegio para complementar la enseñanza teórica con experimentación virtual segura. La solución utilizará una arquitectura web cliente-servidor, Java con Spring Boot, PostgreSQL y una interfaz ejecutada desde el navegador. El despliegue y la validación se realizarán de forma incremental.

La inversión estimada es de S/ 16,250.16. Los ahorros proyectados ascienden a S/ 8,667.15 anuales y la operación a S/ 1,720.00 por año. Al 10 % y a tres años, el VAN es S/ 1,026.37, la relación beneficio costo es 1.05 y la TIR es 13.55 %. La rentabilidad proyectada depende de sustentar los ahorros administrativos y docentes y comprobar que corresponden a actividades distintas.

# 1. Propuesta narrativa

## 1.1. Planteamiento del Problema

El colegio Alexander Fleming no cuenta con un laboratorio de ciencias equipado para desarrollar actividades experimentales. Esta carencia limita las oportunidades para que sus estudiantes observen fenómenos, utilicen instrumentos, ejecuten procedimientos y analicen resultados como complemento de los conocimientos teóricos.

Las explicaciones del docente y los materiales de consulta permiten introducir conceptos, pero ofrecen oportunidades limitadas para practicar, registrar observaciones y contrastar hipótesis. La institución tampoco dispone de una alternativa virtual interactiva que permita repetir procedimientos y aprovechar los equipos de cómputo existentes para apoyar la experimentación científica.

La falta de actividades experimentales dificulta al docente observar cómo cada estudiante sigue una secuencia, selecciona instrumentos e interpreta resultados. Se necesita una herramienta que articule la práctica guiada con la evaluación y el seguimiento individual del aprendizaje.

## 1.2. Justificación del proyecto

QUIMI-K nace para resolver la falta de laboratorios físicos mediante una alternativa digital accesible y segura. Al funcionar directamente desde cualquier navegador web, el colegio puede aprovechar sus equipos de cómputo actuales para que los estudiantes practiquen y repitan experimentos sin depender de instrumentos costosos ni exponerse a riesgos químicos.

A nivel educativo y social (alineado al ODS 4), el proyecto democratiza la experimentación científica: el estudiante aprende haciendo, acompañado por guías y el asistente virtual, mientras que el docente recibe reportes automáticos que le permiten evaluar y reforzar el aprendizaje real de cada alumno. Desde una perspectiva ambiental (ODS 12), la plataforma elimina por completo la generación de residuos tóxicos y reduce a cero la necesidad de imprimir manuales, guías o cuestionarios físicos. En definitiva, es una solución que moderniza la enseñanza de forma sostenible, garantizando que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender ciencia en la práctica.

## 1.3. Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que simula de manera visual y funcional el entorno de un laboratorio de química, garantizando así el acceso equitativo a la experimentación científica para los estudiantes de la institución educativa Alexander Fleming, frente a la insuficiencia de infraestructura física y la falta de materiales adecuados.

## 1.4. Beneficios

Para los estudiantes, el principal beneficio es poder experimentar de forma completamente segura. Podrán repetir sus prácticas cuantas veces necesiten, apoyándose en instrucciones paso a paso y recibiendo retroalimentación al instante.

Por el lado de los docentes, el sistema les facilitará el trabajo al permitirles asignar actividades y monitorear el progreso, ya sea de forma grupal o individual. Esto les dará una visión clara para evaluar el desempeño e identificar rápidamente en qué temas están teniendo dificultades los alumnos.

A nivel institucional, el colegio podrá por fin sacarle el máximo provecho a sus salas de cómputo. Al digitalizar las guías y los reportes, se reducirá drásticamente el consumo de papel y la dependencia de materiales físicos. Cabe aclarar que el ahorro de tiempo del docente es una estimación técnica que comprobaremos una vez que el sistema esté operando; es decir, representa una optimización real de horas de trabajo, pero no debe interpretarse como un ingreso de dinero en efectivo por ventas.

## 1.5. Alcance

La versión propuesta comprende el acceso institucional de estudiantes, docentes y administradores; autenticación y permisos por rol; entorno 2D isométrico; repositorio de prácticas curadas; ejecución paso a paso con instrumentos de cada guía; visualización de resultados; cuestionarios y retroalimentación; libro de consulta con búsqueda; asistente Quimi con opciones predefinidas; gestión de grupos, asignación de prácticas y seguimiento docente; generación y envío de reportes PDF a estudiante y docente.

El motor de simulación representará los fenómenos químicos previstos en las prácticas y podrá consultar datos científicos mediante PubChem, con separación entre la lógica del dominio y sus adaptadores. La incorporación de nuevas simulaciones se realizará por el equipo de desarrollo sobre el repositorio curado. La edición de contenido autorizado no implica que el docente pueda construir nuevas simulaciones desde su panel.

Quedan fuera de esta versión el entorno de laboratorio 3D, la instalación de una aplicación de escritorio, el funcionamiento sin Internet y un panel de autoría de nuevas simulaciones para el docente. La solución complementará la enseñanza de química y no sustituirá toda experiencia de laboratorio físico.

## 1.6. Requerimientos del sistema

Los requisitos funcionales  abarcan usuarios, simulación, herramientas virtuales, asistencia, libro guía y evaluación. El Anexo 01 conserva sus códigos y prioridades e incorpora las capacidades de gestión docente y reportes establecidas en la visión y factibilidad del producto.

Se utilizarán Java con Spring Boot para el backend, PostgreSQL para los datos y tecnologías web para la interfaz y el entorno visual. Los equipos cliente deberán disponer de procesador de dos núcleos o equivalente, 4 GB de RAM, aceleración gráfica básica, navegador actualizado e Internet estable. El servidor inicial propuesto tendrá 1 CPU y 2 GB de RAM; su suficiencia se comprobará con pruebas de 30 usuarios simultáneos.

El diseño separará dominio, casos de uso e infraestructura mediante puertos y adaptadores. Los requisitos de seguridad, rendimiento, disponibilidad, respaldo y mantenibilidad se verificarán con los criterios del Anexo 01. Los valores de rendimiento constituyen metas de prueba y no mediciones ya alcanzadas.

## 1.7. Restricciones

El desarrollo se ajustará al periodo de tres meses y a la inversión de S/ 16,250.16. El equipo está integrado por tres estudiantes con funciones rotativas; las estimaciones de trabajo por rol no representan cinco contrataciones independientes. El alcance deberá priorizar las funciones esenciales antes de ampliar las prácticas o el detalle visual.

El acceso depende de Internet, del alojamiento, del correo transaccional y de los servicios científicos externos. La interfaz deberá ser utilizable en los equipos disponibles; no se garantiza el mismo rendimiento en dispositivos inferiores al mínimo. Quimi admitirá únicamente consultas mediante opciones predefinidas. El tratamiento de información académica y el uso de recursos digitales requieren permisos institucionales y revisión de licencias.

## 1.8. Supuestos

La institución facilitará equipos de cómputo, conectividad y acceso coordinado a docentes y estudiantes para las pruebas. Los usuarios contarán con credenciales autorizadas y conocimientos básicos del navegador. Los docentes revisarán las prácticas y contenidos antes de su uso académico y utilizarán el sistema como complemento de sus clases.

Se dispondrá de alojamiento, almacenamiento y servicio de correo compatibles con la solución. La disponibilidad del presupuesto y de estos servicios deberá verificarse antes del despliegue. El tiempo de revisión institucional y la validación de contenidos se coordinarán dentro del calendario del proyecto.

## 1.9. Resultados esperados

| Resultado | Evidencia de entrega |
| --- | --- |
| Plataforma web institucional | Acceso por roles y ejecución de una práctica completa desde el navegador. |
| Laboratorio y contenidos | Entorno 2D isométrico, instrumentos y guías curadas con revisión docente. |
| Evaluación y acompañamiento | Cuestionarios, retroalimentación, libro guía y Quimi con opciones predefinidas. |
| Seguimiento académico | Grupos, asignaciones, historial y reportes PDF remitidos a estudiante y docente. |
| Despliegue y transferencia | Aplicación desplegada, base de datos, respaldo restaurable y manuales de uso y operación. |

La aceptación se sustentará en pruebas funcionales, revisión de contenidos y pruebas de uso. Las mejoras educativas y de tiempo de trabajo se evaluarán con evidencia del piloto; no se fijan porcentajes de mejora sin una línea de base.

## 1.10. Metodología de implementación

Se propone un desarrollo incremental: primero se consolidarán requerimientos y criterios de aceptación; después se implementará un flujo mínimo completo de inicio de sesión, práctica guiada, cuestionario y registro de resultados. Los incrementos siguientes incorporarán panel docente, reportes, recursos de apoyo y optimización visual.

Cada incremento incluirá análisis, diseño, implementación, pruebas y revisión. Se mantendrá trazabilidad entre FD01, FD02, FD03, FD04 y los entregables de software. Git y GitHub permitirán controlar cambios y coordinar el trabajo. La arquitectura hexagonal facilitará probar las reglas del simulador y sustituir adaptadores sin alterar el núcleo del dominio.

Las solicitudes de cambio se registrarán con su impacto en alcance, tiempo y costo. El equipo revisará semanalmente el avance y demostrará los flujos terminados. El cierre incluirá pruebas integrales, validación con usuarios, corrección de incidencias, despliegue y transferencia de documentación.

## 1.11. Actores claves

| Actor | Participación en el proyecto |
| --- | --- |
| SSS-TeC S.A.C. y equipo QUIMI-K | Análisis, diseño, construcción, pruebas y documentación de la solución. |
| Institución educativa Alexander Fleming | Contexto de uso, acceso a equipos y usuarios, coordinación y validación institucional. |
| Docente de ciencias | Revisión del contenido, asignación de prácticas y evaluación de la utilidad pedagógica. |
| Estudiantes | Ejecución de prácticas y cuestionarios; participación en pruebas de usabilidad. |
| Administrador | Gestión de cuentas, permisos y configuración de la plataforma. |
| Validador de contenido científico | Apoyo docente o especializado para verificar las prácticas antes de su uso. |

## 1.12. Papel y responsabilidades del personal

El equipo está conformado por Antony Piero Solorzano Zegarra, Stevie Gerald Marca Aguilar y Julio Samuel Cortez Mamani. Las funciones serán rotativas según el FD01. La siguiente distribución expresa cargas por función y no asigna cargos permanentes a personas.

| Función | Responsabilidad | Horas |
| --- | --- | --- |
| Líder y analista | Planificación, requerimientos, flujos, diseño UX/UI y documentación. | 180 |
| Arquitectura y backend | Arquitectura, lógica de prácticas, panel docente, reportes, asistente y datos. | 200 |
| Interfaz y frontend | Entorno isométrico, guías paso a paso, paneles, cuestionarios y libro guía. | 220 |
| Calidad | Pruebas funcionales, validación de prácticas, correcciones y regresión. | 100 |
| Diseño de recursos visuales | Recursos del laboratorio, sprites de instrumentos y ajustes del entorno 2D. | 60 |
| Total | Carga estimada del equipo durante el proyecto. | 760 |

La producción de recursos visuales comprende los elementos del laboratorio, los sprites de instrumentos y materiales y sus ajustes, con una carga de 60 horas y un costo de S/ 600.00.

## 1.13. Plan de monitoreo y evaluación

| Aspecto | Verificación y frecuencia | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Avance y costos | Revisión semanal de actividades, horas, gastos e incidencias. | Desviaciones identificadas y acciones correctivas registradas. |
| Cobertura funcional | Pruebas por incremento y regresión antes de la entrega. | Requisitos trazados y flujos de acceso, práctica, evaluación y reporte satisfactorios. |
| Seguridad | Pruebas por rol y accesos no autorizados en cada incremento. | Denegación de acceso indebido y registro del intento; transporte cifrado. |
| Rendimiento | Pruebas antes del piloto con 30 usuarios concurrentes. | Comparación contra metas de API, carga inicial, FPS y reportes del Anexo 01. |
| Contenido y uso | Revisión docente previa al piloto y observación de usuarios durante este. | Prácticas validadas y problemas de navegación documentados y corregidos. |
| Respaldo y operación | Ensayo de respaldo y restauración antes del despliegue. | Recuperación comprobada de los datos y procedimiento documentado. |

Para evaluar el aprendizaje se revisarán las respuestas de los cuestionarios, el cumplimiento de pasos y las observaciones del docente. Los resultados del piloto y la opinión de estudiantes y profesores permitirán decidir ajustes. Se registrarán los tiempos de preparación y revisión de reportes para contrastar los ahorros estimados.

## 1.14. Cronograma del proyecto

El periodo  está establecido del 2 de septiembre al 2 de diciembre de 2026. La siguiente secuencia es una propuesta de distribución interna; no acredita que las actividades ya se hayan ejecutado ni aprobado.

| Periodo propuesto | Actividad | Producto |
| --- | --- | --- |
| 02/09–16/09/2026 | Levantamiento, análisis y alcance. | Factibilidad, visión y requerimientos consolidados. |
| 17/09–30/09/2026 | Diseño de datos, arquitectura e interfaz. | Arquitectura y prototipo del flujo de práctica. |
| 01/10–21/10/2026 | Construcción del flujo mínimo e integración inicial. | Acceso por roles, práctica guiada y evaluación; propuesta FD06. |
| 22/10–11/11/2026 | Integración del panel, reportes y recursos de apoyo. | Versión integrada para pruebas. |
| 12/11–25/11/2026 | Pruebas, validación de contenidos y piloto. | Resultados de pruebas y correcciones. |
| 26/11–02/12/2026 | Despliegue, capacitación y cierre. | Versión final y documentación de entrega. |

## 1.15. Hitos de entregables

| Fecha propuesta | Hito | Condición para su revisión |
| --- | --- | --- |
| 16/09/2026 | Base del proyecto | FD01 y FD02 coherentes en problema, objetivos y alcance. |
| 30/09/2026 | Diseño de la solución | FD03 y FD04 con requisitos, datos y arquitectura trazables. |
| 21/10/2026 | Propuesta integrada | FD06 con alcance, planificación, recursos y presupuesto. |
| 11/11/2026 | Versión integrada | Recorrido completo de práctica, cuestionario, panel y reporte. |
| 25/11/2026 | Validación del piloto | Evidencias funcionales, de contenido, rendimiento y usabilidad. |
| 02/12/2026 | Entrega y cierre | Software, manuales y respaldo; revisión de aceptación. |

# 2. Presupuesto

## 2.1. Planteamiento de aplicación del presupuesto

Se estima una inversión de S/ 16,250.16 para los tres meses de desarrollo. El presupuesto comprende trabajo del equipo, servicios operativos y ambiente de ejecución. La valoración del personal representa 760 horas distribuidas entre funciones rotativas; no implica que existan pagos realizados, contratos suscritos o financiamiento aprobado.

Los equipos existentes se utilizarán sin imputar una compra de hardware. Los importes de servicios corresponden a las estimaciones de FD01 y deberán contrastarse con la capacidad técnica requerida antes de contratar. La operación anual de S/ 1,720.00 se presenta por separado para la evaluación posterior al desarrollo y no se suma nuevamente a la inversión inicial.

## 2.2. Presupuesto

| Concepto | Base de cálculo | Importe S/ |
| --- | --- | --- |
| Costos generales | Recursos existentes sin costo de adquisición imputado. | 0.00 |
| Costos operativos | Electricidad 50.16 + Internet 210.00 + oficina 1,050.00; GitHub sin costo. | 1,310.16 |
| Ambiente de ejecución | Servidor 285.00 + almacenamiento 15.00 + dominio 40.00. | 340.00 |
| Personal | Líder 3,600.00 + backend 4,000.00 + frontend 4,400.00 + QA 2,000.00 + recursos visuales 600.00. | 14,600.00 |
| Total de inversión | Periodo de tres meses. | 16,250.16 |

| Función | Horas | Tarifa S/ por hora | Subtotal S/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder y analista | 180 | 20.00 | 3,600.00 |
| Arquitectura y backend | 200 | 20.00 | 4,000.00 |
| Interfaz y frontend | 220 | 20.00 | 4,400.00 |
| Calidad | 100 | 20.00 | 2,000.00 |
| Diseño de recursos visuales | 60 | 10.00 | 600.00 |
| Total | 760 |  | 14,600.00 |

## 2.3. Análisis de Factibilidad

Técnica. La arquitectura web, Java con Spring Boot y PostgreSQL es compatible con los componentes propuestos. El entorno 2D deberá verificarse en los equipos de 4 GB de RAM. Se priorizará un producto mínimo funcional para controlar la complejidad visual. La instancia inicial de 1 CPU y 2 GB de RAM se someterá a pruebas: el costo estimado de alojamiento no demuestra por sí solo que un plan comercial cumpla esa capacidad.

Operativa. El acceso por navegador y la gestión de prácticas, grupos y reportes permiten integrar la plataforma al aula de cómputo. La adopción depende de capacitación, conectividad estable, contenidos validados y responsables para cuentas, soporte y respaldos.

Económica. La inversión inicial de S/ 16,250.16 y los ahorros anuales proyectados de S/ 8,667.15 producen un VAN de S/ 1,026.37 a tres años y al 10 %. La factibilidad económica es favorable bajo estos supuestos, con un margen reducido; depende de sustentar los ahorros, evitar duplicidades y mantener los costos previstos. Se deberá acordar la financiación del desarrollo y asegurar el presupuesto recurrente.

Legal e institucional. La ejecución queda condicionada a verificar el tratamiento autorizado de datos personales y académicos, los permisos institucionales y las licencias de contenidos y componentes. Antes del uso con estudiantes se deberán definir responsabilidades, acceso y conservación de la información, conforme a las condiciones recogidas en FD01 y FD02.

Social y ambiental. La propuesta amplía oportunidades de experimentación segura y permite reutilizar materiales educativos sin consumir reactivos en las actividades simuladas. Puede reducir impresiones y residuos asociados a esas prácticas; el funcionamiento seguirá requiriendo electricidad, equipos y alojamiento. La utilidad pedagógica y la aceptación se comprobarán durante el piloto.

## 2.4. Evaluación Financiera

La evaluación utiliza ahorros evitados como beneficios, sin suponer ingresos por venta o matrícula. Se considera inversión inicial en el periodo 0, operación y ahorros al cierre de cada uno de los tres años siguientes, tasa referencial anual de 10 % y valor residual nulo. Los ahorros anuales proyectados son S/ 480.00 en papel, tinta y fotocopias, S/ 4,887.15 en gestión administrativa de reportes y resultados y S/ 3,300.00 en horas docentes: total S/ 8,667.15.

| Concepto anual | Importe S/ |
| --- | --- |
| Ahorro en papel, tinta y fotocopias | 480.00 |
| Ahorro en gestión administrativa de reportes y resultados | 4,887.15 |
| Ahorro en horas docentes | 3,300.00 |
| Total de ahorros | 8,667.15 |
| Servidor de aplicaciones | 1,140.00 |
| Almacenamiento | 60.00 |
| Renovación del dominio | 40.00 |
| Mantenimiento y soporte | 480.00 |
| Total de operación anual | 1,720.00 |
| Flujo neto anual | 6,947.15 |

| Periodo | Ahorros S/ | Costos S/ | Flujo neto S/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 16,250.16 | −16,250.16 |
| 1 | 8,667.15 | 1,720.00 | 6,947.15 |
| 2 | 8,667.15 | 1,720.00 | 6,947.15 |
| 3 | 8,667.15 | 1,720.00 | 6,947.15 |

## Indicadores financieros a tres años

| Indicador a tres años | Resultado |
| --- | --- |
| Valor presente de los ahorros al 10 % | S/ 21,553.92 |
| Valor presente de inversión y operación | S/ 20,527.55 |
| VAN al 10 % | S/ 1,026.37 |
| Relación beneficio costo | 1.050 |
| TIR | 13.55 % |
| Saldo acumulado sin descuento al año 3 | S/ 4,591.29 |

El VAN se calcula como la diferencia entre los ahorros actualizados y la inversión más la operación actualizada. La relación beneficio costo compara esos mismos valores presentes. La TIR corresponde al flujo de S/ −16,250.16 inicial y S/ 6,947.15 al cierre de cada uno de los tres años.

La recuperación simple estimada es de 2.34 años, sin descuento y suponiendo un ahorro neto uniforme. El VAN positivo y la TIR superior al 10 % indican rentabilidad proyectada en el horizonte de tres años; no acreditan ahorros ya realizados.

El ahorro administrativo anual de S/ 4,887.15 deberá sustentarse mediante actividades, horas evitadas, frecuencia y costo por hora. Su cálculo debe excluir las tareas ya comprendidas en los S/ 3,300.00 de ahorro docente. Hasta validar ese desglose, la conclusión económica queda condicionada a estas estimaciones. Se registrarán los tiempos y costos observados durante el piloto y la operación.

# Anexo 01 Requerimientos del Sistema

Sistema QUIMI-K para la institución educativa Alexander Fleming. Se mantienen los códigos y prioridades de los requerimientos funcionales finales de FD03 y FD04. Las capacidades de gestión docente y reportes se presentan como complementos de alcance, sin atribuirles códigos RF nuevos.

## Requerimientos funcionales

| N° | Requerimientos funcionales | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF001 Gestión de usuarios | Registro de usuarios: Permitir a los usuarios registrarse ingresando datos básicos (nombre, correo, contraseña). | Alta |
| RF002 Gestión de usuarios | Autenticación de usuarios: Validar las credenciales del usuario para permitir el acceso. | Alta |
| RF003 Gestión de usuarios | Gestión de roles: Asignar roles (ej. estudiante, docente, administrador) y restringirá el acceso según permisos. | Alta |
| RF004 Gestión de usuarios | Recuperación de contraseña: Permitir recuperar la contraseña mediante correo electrónico. | Media |
| RF005 Simulador | Simulación a nivel molecular: Mostrar la simulación visual de las reacciones químicas a nivel molecular. | Media |
| RF006 Simulador | Visualizar paso a paso: Mostrar el procedimiento detallado paso a paso de cada laboratorio. | Alta |
| RF007 Simulador | Visualización de resultados: Mostrar los resultados finales de la ejecución de la guía de laboratorio asignada. | Media |
| RF008 Herramientas virtuales | Acceso a herramientas virtuales: El sistema permitirá interactuar con herramientas simuladas (pipetas, matraces, tubos de ensayo, etc.). | Alta |
| RF009 Herramientas virtuales | Uso guiado de herramientas: El sistema mostrará instrucciones sobre el uso correcto de cada herramienta dentro del laboratorio virtual. | Baja |
| RF010 Asistente conversacional | Interacción con el asistente: Realizar consultas al asistente virtual “Quimi”. | Baja |
| RF011 Asistente conversacional | Respuestas contextuales: El asistente absolverá las preguntas referidas con el laboratorio asignado. | Media |
| RF012 Asistente conversacional | Sugerencias inteligentes: El asistente podrá sugerir el flujo correcto durante la simulación. | Media |
| RF013 Asistente conversacional | Control de entrada del asistente: Restringir la entrada de consultas al asistente “Quimi” a un conjunto de opciones predefinidas, impidiendo el ingreso de texto libre por parte del usuario. | Alta |
| RF014 Libro guía | Acceso al libro digital: Incluir una guía que contenga explicaciones simples de conceptos, fórmulas y procedimientos de laboratorio. | Media |
| RF015 Libro guía | Búsqueda dentro del libro: Poder buscar términos o temas específicos dentro del libro. | Baja |
| RF016 Seguimiento y aprendizaje | Evaluaciones interactivas: Incluir ejercicios o cuestionarios al finalizar una simulación. | Alta |
| RF017 Seguimiento y aprendizaje | Retroalimentación automática: El sistema proporcionará retroalimentación sobre el desempeño del alumno. | Media |

## Capacidades complementarias del alcance

| Capacidad | Comportamiento esperado |
| --- | --- |
| Panel docente | Gestionar grupos, asignar prácticas y consultar progreso individual. |
| Reportes automáticos | Generar PDF al concluir la sesión y enviarlo al estudiante y al docente. |
| Repositorio curado | Disponer de prácticas validadas con pasos e instrumentos específicos. |
| Historial y resultados | Guardar resultados, fecha e intentos y restringir su consulta por rol. |

## Requerimientos de calidad y entorno

| Aspecto | Criterio verificable |
| --- | --- |
| Seguridad | Acceso por roles y credenciales; denegar accesos indebidos y registrar intentos; comunicación HTTPS. |
| Interfaz y acceso | Navegador moderno, interfaz intuitiva y entorno 2D isométrico; sin instalación de escritorio. |
| Capacidad inicial | Validación de 30 usuarios simultáneos; servidor propuesto de 1 CPU y 2 GB de RAM; equipos cliente con 4 GB y aceleración gráfica básica. |
| Respuesta y carga | API: hasta 500 ms para el 95 % de peticiones bajo carga normal. Carga inicial: menos de 3 segundos en las condiciones de prueba. |
| Simulación y consultas | Renderizado mínimo de 30 FPS en el equipo de referencia. Consultas cacheadas de PubChem en hasta 50 ms. |
| Reportes | Generación y envío del PDF en menos de 10 segundos tras finalizar el cuestionario, bajo las condiciones de prueba. |
| Respaldo | Respaldos programados de PostgreSQL y prueba documentada de restauración. |
| Mantenibilidad | Dominio desacoplado mediante puertos y adaptadores. Meta de incorporar una práctica curada en menos de 4 horas por el desarrollador. |
| Disponibilidad | Acceso durante el horario académico; depende del servidor, conectividad y servicios de correo. Registrar interrupciones y recuperación. |

## Reglas de operación y aceptación

Solo los usuarios registrados podrán acceder y cada cuenta tendrá un rol definido. Las prácticas válidas contendrán al menos un paso; las evaluaciones podrán asociar varias preguntas y definirán un puntaje mínimo de aprobación. Los resultados conservarán fecha e historial de intentos. Un registro de progreso por estudiante y práctica consolidará el avance sin eliminar el historial de evaluaciones.

Las simulaciones validarán los elementos antes de producir resultados. La modificación de contenidos quedará restringida a usuarios autorizados; la construcción de nuevas simulaciones corresponderá al equipo de desarrollo. El asistente Quimi utilizará únicamente opciones predefinidas. La aceptación final verificará requisitos funcionales, autorizaciones por rol, registro de resultados y entrega de reportes, con revisión de contenido por el docente.